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[bookmark: _GoBack]晋城市城区程颢书院文脉资源活化利用三年行动重点任务清单
	序号
	具体举措
	进度计划
	牵头单位
	参与单位
	备注

	
	
	2026年
	2027年
	2028年
	
	
	

	1
	实施空间重塑工程，焕新老城文脉空间
	重塑老城肌理，夯实发展硬件根基
	主动对标全市城市更新三年行动总体布局，配合推进周边水系综合治理、配套路网提档升级等重点工作，搭建片区空间框架，为文商旅深度融合发展夯实硬件根基。
	积极与市直部门对接，细化古矿片区改造、书院活化、水系治理、路网优化实施方案。
	开工建设程颢书院周边活动空间，启动西河河道水系治理。
	完成书院周边环境整治、水系治理，增设停车位、口袋公园，启动配套路网建设。
	区住建局
	区文旅局
北街街道
	

	2
	实施文脉赓续工程，激活书院教化功能
	立足讲学传道之基，推动文化成果转化
	完善程颢书院文化研究会组织架构，常态化开展程颢理学思想、书院历史文化专题研究，梳理提炼优秀传统文化精髓，构建涵盖学术研究、文化传承、研学体验、思政教育于一体的特色课程体系。
	充实程颢书院文化研究会人员力量，基本完成书院文化课程体系建设。
	推出书画展览、精品讲座等特色活动，常态化运行课程体系，同步开展“月月有雅集”活动。
	持续推进书院文化研究，固化国学讲堂、书院雅集、研学课程、理学公开课等项目。
	区委党史
研究室
程颢书院
文化研究会
	区教育局
区文旅局
区文联
各镇（街道）
	

	3
	
	弘扬崇德祀贤之礼，厚植崇文尚学风尚
	举办缅怀先贤、习练古礼等特色活动，让沉寂的历史文脉可感、可看、可体验。
	打磨经典诵读、致敬先贤、礼仪教学等项目，探索书院习礼体验初步对外开放。
	紧扣传统节庆、文化纪念日等节点，策划开展系列礼仪宣教活动，厚植尊师重道、崇文尚学风尚。
	完成“明道・习礼”品牌打造，固化活动规范流程，通过数字化渠道拓宽传播覆盖面。
	北街街道
程颢书院
文化研究会
	区教育局
区文旅局
	

	4
	实施文脉赓续工程，激活书院教化功能
	发挥藏书润心之用，创新文化传播方式
	传承古代书院藏书润心的传统功能，以数字化手段活化本土文脉资源，搭建线上线下融合的书院特色馆藏空间。整合归集程颢理学典籍、民间文史遗存等文献资源，建立分类规范的数字文献库；联动高校、本土民间文史学者持续征集、补充乡土文献、口述史料，完善馆藏资源。
	启动文献归集整理，搭建数字文库基础框架。
	优化线上查阅功能，面向机关、学校、文史爱好者有序开放，定期发布本土文史科普短文，设置线下阅览专区。
	形成集史料保存、文献查阅、读书分享、文脉传播于一体的常态化运行机制，打造可查阅、可传播、可转化的本土文脉资源池，为书院文化研究、课程开发、礼仪教学活动持续提供史料支撑。
	区文旅局
	区委党史
研究室
区档案馆
程颢书院
文化研究会
	

	5
	实施品牌矩阵工程，擦亮程颢文化标识
	建设实体地标，构筑理学文化高地
	深挖书院文化独特价值，高标准推进程颢纪念馆展陈项目，为群众近距离感悟理学文化提供实体空间。
	启动程颢纪念馆展陈项目，开展史料实物布展、历史场景复原等前期筹备工作。
	有序推进程颢纪念馆展陈项目实施。
	高标准完成程颢纪念馆展陈，常态化对外开放。
	区文旅局
	区住建局
区委党史
研究室
区文联
	

	6
	
	做强文艺品牌，创新书院文化表达
	持续办好程颢文化艺术节，规范组织分工、活动流程、安全保障等各环节，形成长效运营机制，不断丰富活动业态、创新文化表达形式，持续扩大活动影响力与实施规模，促进文化传承、文旅融合双向赋能，不断夯实区域文化软实力。
	常态化开展
	常态化开展
	常态化开展
	北街街道
程颢书院
文化研究会
	区文旅局
	

	7
	
	激活文化IP，赋能文创传播推广
	围绕程颢文化IP统筹推进文创开发与文艺精品创作传播，双向激活品牌活力。打造《晋城名仕—程颢》系列文创，推动文化资源向文创产品有效转化，以具象化载体讲好程颢文化故事；创新数字文化传播形式，完成AI短剧、情景剧等文艺精品创作，推出系列融媒产品，提升对外传播效能。
	设计开发书院文化主题文创产品，完成首批文艺作品首批前期创作并开展剧本审查。
	完成文创产品实物制作，推动优质产品进场馆、进景区，推荐文创企业参展参会，拓展线上线下销售渠道，完善文艺作品内容并进行展演展播。
	争取形成文创IP品牌效应，进一步放大市场竞争力，常态化开展文艺作品展演展播。
	区委宣传部
区文旅局
区融媒体
中心
	北街街道
	

	8
	实施文旅融合工程，串联精品文旅线路
	串联文旅资源，推出精品线路
	立足片区文旅资源禀赋，打破资源碎片化发展壁垒，串联程颢书院及周边古建、文旅、生态资源，精心打造“跟着程颢游城区”精品文旅线路。常态化策划开展主题研学季、古建穿越游等特色活动，推动静态文化遗产向动态文旅产品转化，切实把文化资源优势转化为文旅发展动能。
	完成“跟着程颢游城区”文旅线路规划，初步策划主题研学季、古建穿越游等系列活动。
	正式推出“跟着程颢游城区”精品文旅线路，常态化开展主题研学季、古建穿越游等活动。
	持续完善沿线配套服务，优化提升导览解说、标识标牌、停车配套、便民服务等硬件设施，完善研学接待、讲解服务、安全保障等软件服务供给，增强精品文旅线路的吸引力与接待能力。
	区文旅局
	相关镇
（街道）
	

	9
	实施产业培育工程，壮大文旅融合业态
	建设文化产业园，培育文商旅新业态
	聚焦业态融合提质，启动程颢书院文化产业园项目建设，规划布局购物中心、特色街区、主题酒店三大核心板块。以程颢书院文化根脉为核心，重点植入文化消费、沉浸体验、夜游经济、亲子研学等多元业态，着力打造兼具城市“文化社交场、家庭烟火地、微度假目的地”属性的文商旅融合标杆项目。
	完成项目前期土地手续办理及规划设计方案。
	依托程颢文化旅游公司，对接皇城相府集团、上海云月投资、新城控股，确定文商旅综合体运营方案，启动项目主体建设。
	严格对照文物保护规范与工程建设标准，统筹推进项目实施。
	区文旅局
	北街街道
	

	10
	实施文化育人工程，涵养书香城市气质

	建设书香城区，织密文化育人网络
	坚持空间重构与功能融合，系统整合“爱‘阅’书房”“农家书屋”“新时代文明实践点”等公共文化空间，构建“核心书院+阅读阵地+实践基地”三位一体文化育人体系，打造“明道书院”文化阵地集群，建强书香城区。
	摸排并建立全区公共文化空间动态台账，统一阵地名称和服务标准，选取不少于5个基础较好的阵地开展标准化改造试点。
	推动新时代文明实践点与文化阵地深度融合，培育10个具有区域特色的标杆性文化空间。
	建成“1个核心书院+8个镇（街道）分院+N个基层阅读点”阵地体系，全面完成“核心书院+阅读阵地+实践基地”一体化建设，形成“15分钟品质文化生活圈”。
	区委宣传部
	区文旅局
各镇（街道）
	

	11
	
	打造实践品牌，提升城市文明品质
	坚持以文化人、以文润城，整合基层文化宣讲、文明实践等各类活动资源，打造“明道·晋行时”古书院文明实践公共文化品牌，推动书院文化进校园、进社区、进家庭，让千年晋风晋韵浸润群众生活、涵养城市气质。
	以“明道·晋行时”古书院文明实践公共文化品牌为牵引，策划推出“明道讲坛”“晋风雅集”“书院有戏”等系列子品牌活动。
	建立“月月有主题”活动运行机制，推动“明道·晋行时”品牌活动全面融入新时代文明实践所（站）日常，实现全区新时代文明实践所（站）活动全覆盖。
	形成可复制、可推广的“明道·晋行时”品牌活动标准体系，积极组织区域性书院文化交流活动，让“明道·晋行时”成为展示晋城文化气质的金名片。
	区委宣传部
	团区委
区文旅局
区文联
各镇（街道）
	





